## на 01.10
Отчет
о выполнении мероприятий по
подготовке водопроводно-канализационного хозяйства
города к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года
| № п/п | Мероприятия | План на год | Факт на 01.10.2018 | % выполнения
| 1 | Промывка сетей водопровода, в том числе по округам, км: | 61 | 61 | 100%
|  | Центральный район, км | 10 | 10 | 100%
|  | Кировский район, км | 8 | 8 | 100%
|  | Краснофлотский район, км | 9 | 9 | 100%
|  | Железнодорожный район, км | 17 | 17 | 100%
|  | Индустриальный район, км | 17 | 17 | 100%
| 2 | Промывка сетей канализации, в том числе по округам, км: | 107 | 107 | 100%
|  | Центральный район, км | 13 | 13 | 100%
|  | Кировский район, км | 16 | 16 | 100%
|  | Краснофлотский район, км | 16 | 16 | 100%
|  | Железнодорожный район, км | 30 | 30 | 100%
|  | Индустриальный район, км | 32 | 32 | 100%
| 3 | Ремонт пожарных гидрантов, в том числе по округам, шт.: | 105 | 105 | 100%
|  | Центральный район, шт. | 25 | 25 | 100%
|  | Кировский район, шт. | 15 | 15 | 100%
|  | Краснофлотский район, шт. | 15 | 15 | 100%
|  | Железнодорожный район, шт. | 25 | 25 | 100%
|  | Индустриальный район, шт. | 25 | 25 | 100%
| 4 | Ремонт водоразборных колонок, в том числе по округам, шт.: | 360 | 360 | 100%
|  | Центральный район, шт. | 30 | 30 | 100%
|  | Кировский район, шт. | 55 | 55 | 100%
|  | Краснофлотский район, шт. | 55 | 55 | 100%
|  | Железнодорожный район, шт. | 110 | 110 | 100%
|  | Индустриальный район, шт. | 110 | 110 | 100%
| 5 | Ремонт сетей (капитальный ремонт и реконструкция) водопровода и канализации за счет собственных средств, м | 15841 | 13518 | 85.34%
| 6 | Капитальный ремонт сетей водопровода и канализации за счет средств городского бюджета, м
| 7* | Капитальный ремонт зданий и сооружений водопровода, тыс руб. | 14630 | 15966 | 109.1%
| 8* | Капитальный ремонт зданий и сооружений канализации, тыс руб. | 11721 | 11936 | 101.8%
| 9 | Итого капитальный ремонт зданий и сооружений водопровода и канализации, тыс руб. | 26351 | 27902 | 105.9%
Зарянов В.С. |  | *- суммы за отчетный финансовый период